## PARTIE1
Categorie | Tache | Qui | Type | Temps estimé | Temps passé | Temps reste | Avancement
Conception | Conception | Sergiana | Autres | 20 | 20 | 0 | 100
Inscription | Fonction pour hasher mdp | Nekena | Back-end | 20 | 15 | 5 | 60
Inscription | Fonction pour envoyer le mail vers utilisateur | Jason | Back-end | 20 | 20 | 20 | 100
Inscription | Insertion nouvel utilisateur non validé | Hajaina | Back-end | 10 | 10 | 0 | 100
Inscription | Fonction pour valider l'utilisateur a partir de l'email | Hajaina | Back-end | 10 | 10 | 0 | 100
Inscription | Insertion nouvel user non validé et envoi mail validation | Sergiana | Integration | 30 | 30 | 0 | 100
Inscription | Integration inscription | Sergiana | Integration | 20 | 20 | 0 | 100
Inscription | Test inscription postman | Sergiana | Test | 10 | 20 | 0 | 100
Authentification | Fonction verification login | Nekena | Back-end | 20 | 20 | 0 | 100
Authentification | Generation du pin a envoyer | Jason | Back-end | 5 | 5 | 0 | 100
Authentification | Fonction pour gestion de la valididté du pin | Nekena | Back-end | 30 | 30 | 0 | 100
Authentification | Integration gestion de validite pin | Nekena | Integration | 20 | 20 | 20 | 100
Authentification | Envoi email pin pour valider la connexion | Jason | Back-end | 20 | 20 | 0 | 100
Authentification | Fonction pour gerer la limite de tentative de connexion | Hajaina | Back-end | 10 | 10 | 0 | 100
Authentification | Gestion limite tentative connexion | Hajaina | Integration | 20 | 20 | 0 | 100
Authentification | Envoi mail pour reinitialisation nb tentative | Jason | Back-end | 20 | 20 | 0 | 100
Authentification | Integration authentification | Sergiana | Integration | 30 | 30 | 0 | 100
Authentification | Test authentification postman | Sergiana | Test | 10 | 10 | 0 | 100
Gestion compte | Fonction pour modifier un utilisateur | Hajaina | Back-end | 10 | 10 | 0 | 100
Gestion compte | Modification infos users | Hajaina | Integration | 30 | 30 | 0 | 100
Gestion compte | Test modification user postman | Hajaina | Test | 10 | 10 | 0 | 100
Lancement Projet | Creation dockerfile et deploiement | Jason | Back-end | 20 |  | 20 | 0
Lancement Projet | Test toutes les fonctionnalités apres deploiement | Jason | Test | 10 | 10 | 20 | 0
Documentation | creation de l'interface de documentation swagger | Hajaina | Autres | 30 | 30 | 0 | 100

## PARTIE2
Categorie | Tache | Qui | Type | Temps estimé | Temps passé | Temps reste | Avancement
Conception | Conception base | Nekena | Autre | 30 | 30 | 0 | 100
Conception | Conception base | Sergiana | Autre | 30 | 30 | 0 | 100
Conception | Conception base | Hajaina | Autre | 30 | 30 | 0 | 100
Conception | Conception base | Jason | Autre | 30 | 30 | 0 | 100
Authentification et Gestion des Comptes (inscription, connexion, Profil) | Formulaire de connexion, inscription | Sergiana | Front-end | 10 | 10 | 0 | 100
Authentification et Gestion des Comptes (inscription, connexion, Profil) | Profil Utilisateurs | Nekena | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Authentification et Gestion des Comptes (inscription, connexion, Profil) | Integration avec le fournisseurs d'identite via api | Jason | Integration |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion de Portefeuille de Cryptomonnaies | Page pour liste les cryptomonaies | Hajaina | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion de Portefeuille de Cryptomonnaies | Prendre chaque qte de cryptomonnaie pour l'utilisateur connecté | Hajaina | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion de Portefeuille de Cryptomonnaies | Integration affichage lists crypto | Hajaina | Integration |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion des Fonds (Dépôt/Retrait) | Formulaire pour ajouter et retirer des fonds | Nekena | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion des Fonds (Dépôt/Retrait) | Fonction depot retrait (avec envoie mail validation) | Nekena | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion des Fonds (Dépôt/Retrait) | Integration transaction | Nekena | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion des Fonds (Dépôt/Retrait) | Test transaction | Nekena | Test | 10 | 10 | 0 | 100
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Liste de tout les cryptomonnaies en vente | Sergiana | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Prendre la liste de tout les cryptomonnaies en vente | Sergiana | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Integration liste | Sergiana | Integration |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Formulaire d'achat cryptomonnaies | Sergiana | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Fonction pour proceder à l'achat | Sergiana | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Integration achat | Sergiana | Integration |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Vente de cryptomonnaies affichage | Jason | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Fonction pour proceder la vente | Jason | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Fonction pour valider la vente | Jason | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion des Cours en Temps Réel | Generation du cours pour toutes les cryptomonnaies | Hajaina | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion des Cours en Temps Réel | Page contenant les cours en temps réel | Hajaina | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion des Cours en Temps Réel | Actualisatiion tous les 10sec | Hajaina | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion des Cours en Temps Réel | Integration | Hajaina | Integration |  |  | 0 | #DIV/0!
Évolution Graphique des Cryptomonnaies | Creation avec chart.js pour afficher l'évolution du prix d’une cryptomonnaie spécifique | Jason | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Évolution Graphique des Cryptomonnaies | Recuperation des données | Jason | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Évolution Graphique des Cryptomonnaies | Integration | Jason | Integration |  |  | 0 | #DIV/0!
Liste des Transactions | Page affichant les achats et ventes des utilisateurs | Nekena | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Liste des Transactions | Recuperation des données | Nekena | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Liste des Transactions | Integration | Nekena | Integration |  |  | 0 | #DIV/0!
Lancement Projet | Docker | Jason | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!