## Partie 1
Categorie | Tache | Qui | Type | Temps estimé | Temps passé | Temps reste | Avancement
Conception | Conception | Sergiana | Autres | 20 | 20 | 0 | 100%
Inscription | Hashage sécurisé mdp | Nekena | Back-end | 20 | 15 | 0 | 100%
Inscription | Envoi email validation vers nouvel user | Jason | Back-end | 20 | 10 | 0 | 100%
Inscription | Insertion nouvel user non validé | Hajaina | Back-end | 10 | 10 | 0 | 100%
Inscription | Update user pour valider | Hajaina | Back-end | 10 | 10 | 0 | 100%
Inscription | Insertion nouvel user non validé et envoi mail validation | Sergiana | Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
Inscription | Integration inscription | Sergiana | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Authentification | Verification info login (decryptage mdp) & Prendre les donnees de l'user | Nekena | Back-end | 20 | 20 | 0 | 100%
Authentification | Generation du pin a envoyer | Jason | Back-end | 5 | 5 | 0 | 100%
Authentification | Gestion valabilité pin (90s) | Nekena | Integration | 30 | 30 | 0 | 100%
Authentification | Envoi email pin pour valider la connexion | Jason | Back-end | 20 | 20 | 0 | 100%
Authentification | Gestion limite tentative connexion | Hajaina | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Authentification | Envoi mail pour reinitialisation nb tentative | Jason | Back-end | 20 | 20 | 0 | 100%
Authentification | Integration authentification | Sergiana | Integration | 30 | 20 | 0 | 100%
Gestion compte | Modification infos users | Hajaina | Back-end | 30 | 30 | 0 | 100%
Lancement Projet | Docker | Jason | Back-end | 20 | 20 | 0 | 100%
Documentation | Swagger | Hajaina | Autres | 30 | 30 | 0 | 100%
Back-end
Back-end

## Partie 2
Categorie | Tache | Qui | Type | Temps estimé | Temps passé | Temps reste | Avancement
Conception | Conception base | Nekena | Autre | 30 | 30 | 0 | 100%
Conception | Conception base | Sergiana | Autre | 30 | 30 | 0 | 100%
Conception | Conception base | Hajaina | Autre | 30 | 30 | 0 | 100%
Conception | Conception base | Jason | Autre | 30 | 30 | 0 | 100%
Authentification et Gestion des Comptes (inscription, connexion, Profil) | Formulaire de connexion, inscription | Sergiana | Front-end | 10 | 10 | 0 | 100%
Authentification et Gestion des Comptes (inscription, connexion, Profil) | Profil Utilisateurs | Hajaina | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Authentification et Gestion des Comptes (inscription, connexion, Profil) | Integration avec le fournisseurs d'identite via api | Jason | Integration | 20 |  | 0 | #DIV/0!
Gestion de Portefeuille de Cryptomonnaies | Page pour liste les cryptomonaies | Hajaina | Front-end | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion de Portefeuille de Cryptomonnaies | Prendre chaque qte de cryptomonnaie pour l'utilisateur connecté | Hajaina | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion de Portefeuille de Cryptomonnaies | Integration affichage lists crypto | Hajaina | Integration |  |  | 0 | #DIV/0!
Gestion des Fonds (Dépôt/Retrait) | Formulaire pour ajouter et retirer des fonds | Nekena | Front-end | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des Fonds (Dépôt/Retrait) | Fonction depot retrait (avec envoie mail validation) | Nekena | Back-end | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des Fonds (Dépôt/Retrait) | Integration Mouvement de Fond | Nekena | Back-end | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion des Fonds (Dépôt/Retrait) | Test Mouvement de Fond | Nekena | Test | 10 | 10 | 0 | 100%
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Liste de tout les cryptomonnaies en vente | Sergiana | Front-end | 10 | 10 | 0 | 100%
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Prendre la liste de tout les cryptomonnaies en vente | Sergiana | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Integration liste | Sergiana | Integration |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Formulaire d'achat cryptomonnaies | Sergiana | Front-end | 15 | 15 | 0 | 100%
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Fonction pour proceder à l'achat | Sergiana | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Integration achat | Sergiana | Integration |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Vente de cryptomonnaies affichage | Jason | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Achat et Vente de Cryptomonnaies | Fonction pour proceder la vente | Jason | Back-end | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion des Cours en Temps Réel | Generation du cours pour toutes les cryptomonnaies | Nekena | Back-end | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion des Cours en Temps Réel | Page contenant les cours en temps réel | Nekena | Front-end | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des Cours en Temps Réel | Actualisatiion tous les 10sec | Nekena | Back-end | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des Cours en Temps Réel | Integration | Nekena | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Évolution Graphique des Cryptomonnaies | Creation avec chart.js pour afficher l'évolution du prix d’une cryptomonnaie spécifique | Jason | Front-end | 30 | 30 | 0 | 100%
Évolution Graphique des Cryptomonnaies | Recuperation des données | Jason | Back-end | 15 | 15 | 0 | 100%
Évolution Graphique des Cryptomonnaies | Integration | Jason | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Liste des Transactions | Page affichant les achats et ventes des utilisateurs | Hajaina | Front-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Liste des Transactions | Recuperation des données | Hajaina | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Liste des Transactions | Integration | Hajaina | Integration |  |  | 0 | #DIV/0!
Lancement Projet | Docker | Jason | Back-end | 1h | 1h | 0 | #VALUE!

## partie 3
Categorie | Tache | Qui | Type | Temps estimé | Temps passé | Temps reste | Avancement
Login admin | Creation infos admin | Tous le monde | Autre | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Login admin | Gestion des roles | Tous le monde | Back-end | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Login admin | Gestion des routes (front et back-office) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Authentification | Controle token | Jason | Back-end | 10 | 10 | 0 | 100%
validation depot retrait | Fonction de validation d'un mouvement de fond (depot ou retrait) | Nekena | Back-end | 15 | 15 | 0 | 100%
validation depot retrait | Back-office: Page qui liste tout les depots et les retraits non validé avec option de validation | Nekena | Back-end | 20 | 20 | 0 | 100%
validation depot retrait | Controller qui va proceder a la validation d'un depot ou un retrait | Nekena | Back-end | 10 | 10 | 0 | 100%
validation depot retrait | Fonction qui envoie la notification par mobile apres validation | Hajaina | Back-end | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Historique des operations | Fonction qui recupere les historiques des operations d'un utilisateur avec filtre date et heure | Nekena | Front-end | 20 | 20 | 0 | 100%
Historique des operations | Front-office: Page qui liste les historiques avec photo des utilisateurs | Nekena | Front-end | 15 | 15 | 0 | 100%
Historique des operations | Fonction qui va filtrer par utilisateur et crypto | Nekena | Back-end |  |  | 0 | #DIV/0!
Historique des operations | Controller qui appelle les fonctions de filtre et envoie les données vers la page | Nekena | Integration |  |  | 0 | #DIV/0!
Mobile connexion | Appel de l'api du fournisseur d'identite pour se connecter |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mobile connexion | Page de connexion | Sergiana |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mobile connexion | Page pour changer photo de profil |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mobile connexion | Enregistrement photo vers CDN ou serveur |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mobile connexion | Integration de la fonction d'upload a la page |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mobile connexion | Integration firebase | Sergiana | Integration |  |  |  | #DIV/0!
Mobile connexion | Integration firebase | Hajaina | Integration |  |  |  | #DIV/0!
Notification | Preparation de l'environnement | Hajaina |  |  |  |  | #DIV/0!
Notification | Upload JSON dans EAS pour l'envoi de notificatoin android | Hajaina |  |  |  |  | #DIV/0!
Notification | Configuration de google-services.json | Hajaina |  |  |  |  | #DIV/0!
Cours en temps reel Mobile | Recuperation des cryptos avec leurs valeurs en temps réel |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cours en temps reel Mobile | Creation table Favori |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cours en temps reel Mobile | Fonction d'insertion d'un crypto dans favori |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cours en temps reel Mobile | Fonction qui, lors d'une operation sur un crypto, prend tout les utilisateurs qui l'ont comme favori |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cours en temps reel Mobile | Envoie notification a une liste d'utilisateur |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cours en temps reel Mobile | Page de liste des cryptos en temps reel | Sergiana |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cours en temps reel Mobile | Integration des fonctions a la page |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mobile connexion | Integration firebase | Sergiana | Integration |  |  |  | #DIV/0!
Mobile connexion | Integration firebase | Hajaina | Integration |  |  |  | #DIV/0!
Demande depot/retrait | Integration avec la fonction de depot (partie 2) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Demande depot/retrait | Integration avec la fonction de retrait (partie 2) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Mobile connexion | Integration firebase | Sergiana | Integration |  |  |  | #DIV/0!
Mobile connexion | Integration firebase | Hajaina | Integration |  |  |  | #DIV/0!
Porte feuille | Recuperation des ventes et achats effectués |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Porte feuille | Recuperation du montant de chaque cryptomonnaie possédée |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Porte feuille | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
Mobile connexion | Integration firebase | Sergiana | Integration |  |  |  | #DIV/0!
Mobile connexion | Integration firebase | Hajaina | Integration |  |  |  | #DIV/0!
Deploiement | Envoi des donnees de postgres vers firebase | Jason | Back-end | 60 | 120 | 0 | 100%
Deploiement | Reception des donnees firebase | Jason | Back-end | 60 | 180 | 0 | 100%
Synchronisation | Synchronisation firebase springboot | Jason | Back-end | 60 | 180
Synchronisation | Synchronisation base local springboot | Jason | Back-end | 60 | 180
Synchronisation | Ecoute en temps reel Firestore | Hajaina | Back-end | 60 | 120